## Лист1
Річний звіт реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" за підсумками 2019 року
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
№ проєкту | Назва проекту | Адреса реалізації проєкту | Команда проєкту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проєкту тендерної документації (технічного завдання (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи по послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту |  | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проєкту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[7 empty] | плановий тис.грн | фактичний тис.грн
96 | Облаштування дитячих майданчиків ДНЗ № 125 | вул. Лаврухіна, 13 | Розумій Ольга Іванівна | Управління освіти ДРДА | 2019-04-03 | UA-2019-06-24-001574-b | 259.261 | 230.86 | Встановлені сучасні та безпечні ігрові комплекси та майданчики, будиночки бесідки для активного відпочинку вихованців дитячого садочку |  | ______ | ______
124 | Дитячий майданчик НВК № 278 | вул. Радосинська, 2-А | Коваль Оксана Дмитрівна | НВК № 278 | 2019-02-08 | UA-2019-04-18-000777-c | 154.713 | 154.68 | Встановлено сучасний дитячий майданчик, який відповідає вимогам безпеки, сприяє активному розвитку та відпочинку учнів |  | ______ | ______
158 | Ремонт спортивних залів школи № 321 | вул. Т. Драйзера, 40-Б | Мельник Наталія Василівна | ЗЗСО № 321 | 2019-02-28 | UA-2019-05-14-001554-a | 898.752 | 891.7 | Проведено капітальний ремонт стелі і стін у 2 спортивних залах школи |  | ______ | ______
163 | Освітній простір школи № 321 | вул. Т. Драйзера, 40-Б | Мельник Наталія Василівна | ЗЗСО № 32 | 2019-03-19 | UA-2019-03-20-001738-a UA-2019-05-06-000234-c UA-2019-06-19-002776-c UA-2019-06-26-000283-a | 734.926 | 729.93 | Проведено заміну вікон в спортивному залі і кабінетах, придбано обладнання для комп'ютерного класу, проведено ремонт туалету та фарбування фасаду |  | ______ | ______
216 | Сучасний спортивний інвентар та обладнання для занять спортом | вул. Закревського, 65-А | Григоренко Людмила Олександрівна | ЗЗСО № 282 | 2019-02-07 | UA-2019-04-01-000149-c UA-2019-04-01-000586-b Закупівля на економію - UA-2019-06-04-000435-a | 761.878 | 760.1 | Придбано сучасне спортивне обладнання |  | ______ | ______
221 | Капітальний ремонт санвузлів в школі № 250 | просп. В. Маяковського, 49-Б | Григоренко Людмила Олександрівна | ЗЗСО № 250 | 2019-03-26 | UA-2019-04-25-002390-b Закупівля не відбулась UA-2019-05-02-001075-b Завершена закупівля UA-2019-05-16-002713-a Завершена закупівля | 996.308 | 996.31 | Проведено ремонті роботи сантехнічних приміщень школи, створено задовільні умови для забезпечення базових потреб школярів |  | ______ | ______
284 | Створення багатофункціонального спортивного майданчика на території початкової СШ № 311 | вул. Милославська, 27 | Опришко Антон Сергійович | ЗЗСО № 311 | 2019-03-25 | UA-2019-04-05-001257-b | 785.28 | 783.64 | Створено сучасний - багатофункціональний спортивний майданчик де учні займаються спортом в сучасних умовах |  | ______ | ______
300 | Капітальний ремонт харчоблоку в школі № 263 | вул. О. Сабурова, 19-Б | Тименко Олег Олексійович | ЗЗСО № 263 | 2019-02-21 | UA-2019-02-22-001615-a | 795.18 | 792.65 | Проведено капітальний ремонт харчоблоку |  | ______ | ______
281 | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика на території СШ № 277 | вул. О. Сабурова, 6 | Опришко Антон Сергійович | ЗЗСО № 277 | 2019-03-04 | UA-2019-03-18-001399-c | 2588.868 | 2526.76 | Облаштувано сучасний багатофункціональний спортивний майданчик |  | ______ | ______
684 | Вікно у дворик школи № 308 - заміна вікон | вул. Градинська, 6-Б | Маньковський Максим Вікторович | ЗЗСО № 308 | 2019-02-13 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-000991-c | 799.815 | 799.3 | Проведено заміну старих вікон на нові, сучасні, теплі, а отже енергоефективні |  | ______ | ______
986 | Громадський бюджет діти у школі 307 (EVORANK) | вул. Лісківська, 4Б | Гурін Микола Володимирович | ЗЗСО № 307 | 04.04.2019 | UA-2019-06-12-000451-c UA-2019-06-12-000537-c | 193 | 192.8 | В рамках проєкту проведено конкурс дитячих громадських проєктів, проєкти-переможці реалізовані |  | ______ | ______
1045 | Громадський бюджет діти у школі 293 (EVORANK) | вул. Милославська, 7 | Гурін Микола Володимирович | ЗЗСО № 293 | 04.04.2019 | UA-2019-05-29-003027-c UA-2019-05-29-003035-c | 143 | 142 | В рамках проєкту проведено конкурс дитячих громадських проєктів, проєкти-переможці реалізовані |  | ______ | ______
264 | Терапевтичний простір Монтессорі - гармонійне природне середовище для розвитку дітей | вул. Милославська, 6 | Опришко Антон Сергійович | УПСЗН ДРДА | 2019-02-28 | UA-2019-04-02-001153-а UA-2019-04-02-001526-а UA-2019-05-10-00753-c | 521.089 | 507.8 | Створено «терапевтичний простір» за методикою М. Монтессорі, який сприятиме всебічному розвитку дітей з інвалідністю |  | ______ | ______
738 | Ремонт та реконструкція приміщення під вокально-хорову студію | вул. Закревського, 9 | Єлісєєва Тетяна Олександрівна | Управління культури ДРДА | 2019-03-24 | UA-2019-03-14-001725-a UA-2019-03-14-001692-a | 149.074 | 148.6 | Проведено капітальний ремонт приміщень ОКЦ „Дивосвіт” для вокально-хорової студії |  | ______ | ______
151 | Мобільна бібліотека, | вул. Т. Драйзера, 6 | Оврас Тетяна Миколаївна | Управління культури ДРДА | 2019-03-25 | UA-2019-03-25-001344-c UA-2019-03-25-001150-c | 131.928 | 131.9 | Придбано обладнання та створена мобільна бібліотека для обслуговування жителів віддалених від стаціонарних бібліотек мікрорайонів масиву Троєщина |  | ______ | ______
43 | Сквер на перехресті вулиці Марини Цвєтаєвої та проспекту Володимира Маяковського | Марини Цвєтаєвої та проспекту Володимира Маяковського | Клименко Станіслав Валерійович | УЖКГ ДРДА | 2019-01-30 | UA-2019-03-19-002098-c; UA-2019-04-10-000999-b | 837.899 | 786.4 | Облаштовано затишний сквер, де зручно зупинитись та перепочити під час пішої або велосипедної прогулянки |  | ______ | ______
99 | Зона відпочинку озера Верхнє вигурівське з виходом до мікрорайону № 20 | вул. Закревського, Цвєтаєвої, Милославської | Лобасенко Ольга Опанасівна | УЖКГ ДРДА | 2019-02-28 | UA-2019-07-19-002989-b | 1100 | 1093.55 | Облаштовано рекреаційну зону на березі озера. Надана можливість мешканцям масиву всіх вікових категорій проводити прогулянки комфортно |  | ______ | ______
100 | Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське | вул. Закревського, Цвєтаєвої, Милославської | Лобасенко Ольга Опанасівна | УЖКГ ДРДА | 2019-02-27 | UA-2019-08-15-000619-b | 1000 | 883.6 | На березі озера облаштувана територія для зони відпочинку та спорту |  | ______ | ______
228 | "Милославичі" - автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами | вул. Закревського, 97-А | Яківець Віталій Олександрович | УЖКГ ДРДА | 2019-02-28 | UA-2019-03-19-002107-c | 184.56 | 149.2 | Встановлені сучасні автоматичні дотягувачі дверей з антивандальними скобами |  | ______ | ______
268 | Реконструкція футбольного майданчику за адресою просп. Лісовий, 39-А | адресою просп. Лісовий, 39-А | Опришко Антон Сергійович | УЖКГ ДРДА | 2019-02-28 | UA-2019-03-19-002103-c | 1006.326 | 982.9 | Проведено капітальний ремонт майданчику та створено сучасний спортивний осередок для зміцнення та збереження здоров'я дітей, їхніх батьків та місцевих жителів |  | ______ | ______
464 | Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-А | бульвар Бикова 7-А | Заровний Петро Петрович | УЖКГ ДРДА | 2019-02-28 | UA-2019-03-06-000435-b | 1094.81 | 1025.2 | Проведено капітальний ремонт та облаштувано енергозберігаючим освітленням спортивний майданчики |  | ______ | ______
ВСЬОГО: | [6 empty] | 15136.667 | 14709.88