## 4 квартал
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 01.01.2022)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 43 Облаштування освітнього простору кабінету англійської мови в ЗЗСО № 321, Теодора Драйзера, 40Б | 1. Придбання комп'ютерного обладнання: інтерактивна дошка 1 од., проеєтор 1 од., ноутбук 1 од., принтер 1 од. 2.Придбання меблів: шкільна дошка 1 од., комплект класних меблів 3 од., крісло офісне 1 од., навчально-дидактичні матеріали (стенди, плакати, таблиці). 3. Поточний ремонт кабінету. | Школа І-ІІІ ступенів № 321, Директор Загладько Віталій Стефанович, тел 515 6092 | КП та ТВ - 15.02.2021 | Договори № 20-04 від 20.04.2021; № 1-04 від 19.04.2021; № ДГ 540 від 20.04.2021; № 17-04 від 20.04.2021; № 18-04 від 20.04.2021 | 212.04 | UA-2021-04-20-000836-b UA-2021-04-20-003533-a UA-2021-04-20-003533-a UA-2021-04-20-000596-b UA-2021-04-20-000528-b UA-2021-04-20-000188-c | 208.68 | 3.36 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/43 | ні
2 | № 194 Сучасне звукове та світлове обладнання для ЗДО №362, Миколи Закревського, 99А | 1. Придбання музичного обладнання: аналоговий мікшерний пульт, 16 каналів, процесор ефектів 1 од., активна акустична система, потужність 700 Вт 2 од., радіосистема з ручним мікрофоном 6 од., світлодіодний прожектор, RGB 6х12 Вт 6 од., світлодіодний динамічний прожектор "голова", RGB 7х10 Вт 2 од., стійка для мікрофона журавель 6 од., сигнальний аудіо кабель 50м., сигнальний кабель DMX 50м., DMX контроллер для керування світлом 1 од. 2. Монтаж обладнання. | ЗДО № 362, Директор Кулик Олена Андріївна, 290-43-74 | КП - 23.02.2021 ТВ - 04.03.2021 | Договір № 33 від 01.04.2021 | 238.8 | UA-2021-03-10-001390-b | 225.17 | 13.63 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/194 | ні
3 | № 376 Сучаcний спортивний майданчик у СНВК "Лісові дзвіночки", Космонавта Волкова, 22А | 1. Підготовчі роботи по розробці основи ділянки. 2. Вивіз і утилізація демонтованого покриття/сміття. 3. Придбання геотекстиль Лавсан Гео-150 (270 - 300 м2 / 2м шир. рулону). 4. Укладання шару геотекстилю. 5. Придбання щебню, гранітного відсіву та бардюрів. 6. Роботи по вирівнюванню основи, укладання щебню, гранітного відсіву та бардюру. 7. Придбання та укладка штучногогазону Stemgrass 40-13, висота ворсу 40 мм. зеленого кольору. 8. Встановлення воріта для воротаря 183х122х90. 9. Оплата Проєктно-кошторисної документації та технічного нагляду. | СНВК «Лісові дзвіночки», Директор Науменко Галина Віталіївна, 518-82-68 | ВКП - 22.02.2021 ТВ - 04.03.2021 | Договір 13/09/Л від 13.09.2021 | 287.87 | http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-15-004323-c/ | 278.6 | 9.27 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/376 | ні
4 | № 421 Капітальний ремонт малої спортивної зали, роздягалень та підсобних приміщень в Гімназії №283, Костянтина Данькевича, 13 | 1. Демонтаж старого обладнання та підготовка приміщення спортивної зали, роздягалень та приміщення для вчителів з підсобними приміщеннями та санітарним вузлом до ремонтних робіт. 2. Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт. 3. Придбання світильників 20 од. та іншого обладнання для електромереж. 4. Проведення рмонтних робіт в приміщеннях: санітарно-технічні роботи, монтажні роботи трубопроводу каналізації та водопостачання, монтажні роботи санітарно- технічного обладнання, монтажні роботи трубопроводу опалення, електромонтажні роботи. | Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва, Директор Гнатюк Володимир Миколайович, 530-13-18 | КП та ТВ- 16.02.2021 | Договір № 61 від 07.05.2021 | 1 998,00 | UA-2021-03-30-005596-a | 1970.18 | 27.82 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/421 | ні
5 | № 457 СТОП_Булінг Школа 306, Лісківська, 4А | 1. Проведення 40 тренінгів для учнів. 2. Прповедення 10 тренінгів для вчителів та батьків. | Школа І-ІІІ ступенів № 306 Деснянського району міста Києва, Директор Коцюба Тетяна Володимирівна, 530-06-41 | КП та ТВ - 25.02.2021 | Догвір № 20 від 28.05.2021 | 202.728 | UA-2021-04-21-003398-c | 199 | 3.728 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/457 | ні
| № 546 Комфортний шкільний простір, Костянтина Данькевича, 5 | 1. Придбання меблів: комплекти шаф-локерів 480 од., комплект меблів (лави зі спинками, пуфи, мішки) 20 од. 2. Встановлення меблів. | Школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва, Директор Слободянюк Ольга Леонідівна, 530-03-80 | КП та ТВ - 10.02.2021 | Договір № 09-292 від 19.04.2021 | 486 | UA-2021-03-10-001503-c; UA-2021-04-07-005209-b | 485.89 | 0.11 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/546 | ні
| № 666 Дитячий спортивний майданчик для координації фізичного і розумового розвитку дошкільника. ЗДО №111, Оноре де Бальзака, 55А | 1. Придбання спортивного обладнання: спортивно – ігровий елемент «місток-їжачок» 1 од., стійка для ігор стрітбол 1 од., спортивний комплекс 1 од., Спортивно – гімнастичний елемент «лабіринт» 1 од., спортивно – гімнастичний елемент «колода» 1 од., спортивно – гімнастичний елемент «місток» 1 од., спортивно – гімнастичний елемент «грибочки» 1 од., спортивно – гімнастичний елемент «змійка» 1 од., спортивно – гімнастичний елемент 1 од., спортивно – гімнастичний елемент «бруси» 1 од., спортивно – гімнастичний елемент «жабка» 1 од., 2. Монтажні роботи (бетонування в грунт) та доставка. | ЗДО №111, Директор Шпильова Ірина Володимирівна, 515-48-55 | КП та ТВ- 22.02.2021 | Договір № 74 від 30.07.2021 | 148.692 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-004434-c | 138 | 10.692 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/666 | ні
| № 673 «Ремонт спортзалу НВК №293», Милославська, 7 | Ремонтні роботи в спортивному залі №1: 1. Демонтажні роботи. 2. Ремонт підлоги. 3. Ресонт стелі та стін. 4. Ремонт опалення. Ремонтні роботи в санвузлі та коридорі: 1. Демонтажні роботи. 2. Монтажні та оздоблювальні роботи. Придбання інвентару та спортивного обладнання: шведська стінка 3 од., баскетбольний щит PlayGame 900х680 мм та сітка 4 од., лавка для спортзалів 12 од., козел гимнастический 2 од., місток гімнастичний підкидний 2 од., стійка для м`ячів 1 од., канат для лазання 3 од., мат гімнастиччний 6 од. | «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих наук-ліцей № 293» Деснянського району міста Києва, Директор Зоріна Вікторія Іванівна, 530-38-72 | КП та ТВ- 15.02.2021 | Договір № 01/07 від 01.07.2021 | 1097.294 | UA-2021-05-10-000081-b | 1074.34 | 22.954 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/673 | ні
| № 677 Сучасна оновлена актова зала школи № 218, Академіка Курчатова, 6А | 1. Придбання музичного обладнання: цифрове піаніно Korg LP-380 BK 1 од, безпровідна мікрофонна система 3 од., вокальний мікрофон 3 од, мікшерний пульт 1 од., Jack-Jack інструментальний 3 од., Mini-jack — тюльпан (для виводу звуку з телефону) 1 од., шнур Спікон-спікон 4 шт., екселер-екселер — шнури для мікрофонів 5 од., мультикор на 4 мікрофони і 16 каналів для пульта 1 од., колонки активні 2 од., стійки під мікрофони 5 од., комплект підставок для акустичної системи 1 од. 2. Придбання сценічного обладнання: прожектори сценічні потолочні регульовані 4 од., сценічне вбрання (каркас, набір штор для сцени). 3. Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання: комплект Преміум-Проектор 1 од., ноутбук 1 од., студійні активні монітори 2 од. 4. Поточний ремонт актової зали. | Школа І-ІІІ ступенів № 218 Деснянського району міста Києва, Директор Конюшок Оксана Павлівна, 549-14-72 | КП та ТВ- 15.02.2021 | Договори №12/218-21 від 14.04.2021; № 13/218-21 від 14.04.2021; № 14/218-2021 від 20.04.2021; № 10/218-2021 від 12.04.2021; № 11/2018-2021 від 12.04.2021 | 1000.864 | UA-2021-09-18-000092-a UA-2021-09-08-003194-a | 1000.62 | 0.244 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/677 | ні
| № 720 Сучасне обладнання для кабінетів іноземних мов школи № 306, Лісківська, 4А | 1. Придбання комп'ютерного обладнання: ноутбук 3 од., БФУ (принер/копір/сканер) 3 од., принтер для кольорового друку 1 од., Комплект для тестування та оцінювання знань (32 пульта) 1 од. 2. Придбання іншого обладнання: короткофокусний інтерактивний проектор з сенсорним модулем п'ятиповерхнева комбінована дошка-екран жорстка (магнітно-маркерна/крейдяна) (з монтажем) 3 од., комплекс CamTouch PRO 5 од., акустична система 3 од. | Школа І-ІІІ ступенів № 306 Деснянського району міста Києва, Директор Коцюба Тетяна Володимирівна, 530-06-41 | КП та ТВ- 25.02.2021 | Договір №18 від 25.05.2021; №19 від 25.05.2021 | 538.5 | UA-2021-04-21-011787-c | 538.38 | 0.12 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/720 | ні
| № 722 Сучасна актова зала для школи № 306, Лісківська, 4А | 1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог. 3.Оголошення процедури закупівель. 4. Підписання договору. 5. Проведення демонтажних та монтажних робіт. 6. Придбання звукового та акустичного обладнання. | Школа І-ІІІ ступенів № 306 Деснянського району міста Києва, Директор Коцюба Тетяна Володимирівна, 530-06-41 | КП та ТВ- 25.02.2021 | Договір №306-05 від 17.05.2021; №21 від 01.06.2021 | 2634.212 | UA-2021-04-29-004075-a | 2623.72 | 10.492 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/722 | ні
| № 805 Встановлення спортивного обладнання на території НВК №293 у Деснянському районі, Милославська, 7 | 1. Придбання спортивного обладнання : спортивний комплекс УТ131 1 од., жим від грудей - Верхня тяга SM101-102 1 од., жим ногами 1 од., повітряний ходок 1 од., орбітрек 1 од., гребний тренажер 1 од., тренажер для м'язів черевного пресу 1 од., розгинач стегна- Степпер 1 од., хос Райдер 1 од., драбина з турником 1 од., степпер-тренажер для м'язів стегна 1 од., тренажер для м'язів біцепсу 1 од. 2. Монтаж спортивного обладнання. | «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих наук-ліцей № 293» Деснянського району міста Києва, Директор Зоріна Вікторія Іванівна, 530-38-72 | КП та ТВ- 15.02.2021 | Договір № 1006 від 10.06.2021 | 488.246 | UA-2021-04-25-000044-c | 482.2 | 6.046 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/805 | ні
| № 846 Простір світла та звуку, Костянтина Данькевича, 5 | 1. Придбання світло-акустичної системи: мікшируючий підсилювач з USB/SD/FM TUNER/BT, 1EMC, 2AUX, 4Phonejack mic входи 1 од., двосмуговий стельовий динамік, 3W-6W-9W, 100V, 220mm 16 од., цифровий супресор 1 од., комплект для передачі сигналу 1080р по крученій парі 1 од., акустична система 4 од., підсилювач 1 од., кабелі та роз'єми, мікрофонна система 2 од., світлодіодний прожектор 4 од. 2. Монтажно-інсталяційні роботи, налаштування світлового обладнання | Школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва, Директор Слободянюк Ольга Леонідівна, 530-03-80 | КП та ТВ- 10.02.2021 | Договір №24-252 від 26.05.2021;№25-292 від 26.05.2021 | 360 | UA-2021-05-14-001766-a | 360 | 0 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/846 | ні
| № 1091 Модернізація їдальні с/ш № 263 ім. Є. Коновальця, Сержа Лифаря, 19Б | 1. Придбання меблів (стіл з лавами) 34 комплекти. 2. Встановлення меблів. | Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району міста Києва, Директор Слива Олександр Михайлович, 515-28-44 | КП та ТВ - 12.02.2021 | Договір № 5 від 18.05.2021 | 296.004 | UA-2021-04-15-004796-b | 295.97 | 0.034 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1091 | ні
| № 1119 «Сценічне обладнання для творчих колективів Деснянського району», Каштанова, 5-А | 1. Демонтажні та монтажні роботи по облаштуванню битонної площадки. 2. Встановлення сцени 8х12 метрів, висотою 1,2 метрів ( каркас виготовлений з профільної труби, дерев`яних лаг та плити OSB - вологостійкої. 3. Встановлення тентового накриття сцени з каркасом (14х6,8 метрів висота 6,8 метрів) | Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) Деснянського району, Директор Кібардіна Наталія Петрівна, тел. 513-22-28 | КП та ТВ- 25.02.2021 | Договір №569 від 24.06.2021 | 1000.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-31-002445-b | 993.54 | 6.66 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1119 | ні
| № 1120 «STEM – освіта в школах №№ 276,282,307 Деснянського району : облаштування кабінетів робототехніки», Сержа Лифаря, 14, Миколи Закревського, 65А, Лісківська, 4Б | 1. Придбання: LEGO®MINDSTORMS ® Education EV3 базовий набір 24 од., LEGO@MINDSTORMS ® Education EV3 ресурсний набір 24 од., зарядний пристрій EV3 9 од., ередній сервомотор EV3 15 од., LEGO®MINDSTORMS ® Education EV3 комплекти "Космічні проекти" 3 од., набір "Олімпійський WRO" 3 од., Education SPIKE Prime базовий набір 9 од. 2. Придбання столів 3 од. 3. Примірник навчальної програми курсу за вибором для закладів загальної середньої освіти "Робототехніка. 8-9 класи" (програма курсу розрахована на два роки навчання (з 6 по 9 класи, 68 занять, 135 годин) з розрахунку 2 години на тиждень (спарений урок) і складається з 12 модулів) 3 од. 4. Навчання викладачів за курсом "Робототехніка з LEGO MINDSTORMS Education EV3. 5.Навчання викладачів за курсом EGO Education SPIKE Prime. | Школа І-ІІІ ступенів № 276, Директор Бердичевська Надія Петрівна, тел. 530 2086 Школа І-ІІІ ступенів № 282 Директор Ніколаєва Олена Вікторівна, тел. 530-01-54 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням природничих наук, Директор Лапіка Ірина Олександрівна, тел. 530 0642 | КП та ТВ- 09.02.2021 | Договір №Р/307 від 20.04.2021; Договір №5 від 05.05.2021; Договір № 11 від 24.04.2021 | 1004.886 | UA-2021-03-19-004950-c UA-2021-03-28-000151-b UA-2021-03-12-005213-c | 998.8 | 6.086 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1120 | ні
| № 1121 «STEM – освіта в Деснянському районі : Облаштування кабінетів робототехніки в школах 119, 238, 251», Миколи Закревського, 15Б, Миколи Закревського, 35Б, Миколи Закревського, 11А | 1. Придбання: LEGO®MINDSTORMS ® Education EV3 базовий набір 24 од., LEGO@MINDSTORMS ® Education EV3 ресурсний набір 24 од., зарядний пристрій EV3 9 од., ередній сервомотор EV3 15 од., LEGO®MINDSTORMS ® Education EV3 комплекти "Космічні проекти" 3 од., набір "Олімпійський WRO" 3 од., Education SPIKE Prime базовий набір 9 од. 2. Придбання столів 3 од. 3. Примірник навчальної програми курсу за вибором для закладів загальної середньої освіти "Робототехніка. 8-9 класи" (програма курсу розрахована на два роки навчання (з 6 по 9 класи, 68 занять, 135 годин) з розрахунку 2 години на тиждень (спарений урок) і складається з 12 модулів) 3 од. 4. Навчання викладачів за курсом "Робототехніка з LEGO MINDSTORMS Education EV3. 5.Навчання викладачів за курсом EGO Education SPIKE Prime. | Школа І-ІІІ ступенів № 119, Директор Хара Лідія Степанівна, телефон/факс: (044) 515-88-86, Школа І-ІІІ ступенів № 238, Директор П’ятецька Тетяна Андріївна, тел. 515- 95-35, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови, Директор Шульга Лариса Пантелеївна, тел. 515-93-09 | КП та ТВ - 09.02.2021 | Договір № 12 від 19.04.2021; Договір № 119-РТ від 05.04.2021 | 1004.886 | UA-2021-03-18-001743-c UA-2021-03-19-007802-c UA-2021-03-04-011138-c | 995.94 | 8.946 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1121 | ні
| № 1510 Мультимедійний простір у школі №275, Володимира Маяковського, 3г | 1. Придбання мультимедійного комплексу (проектор + інтерактивна дошка) 2 од. 2. Придбання ноутбуку 2 од. | Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира, Директор Антощак Оксана Вікторівна, тел. 546-38-16 | КП та ТВ- 15.02.2021 | Договір 32/21 від 18.06.2021 | 187.2 | UA-2021-05-14-007235-b | 187.05 | 0.15 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1510 | ні
| № 1530 Сучасне обладнання для школи №275, Володимира Маяковського, 3г | 1. Придбання комп'ютерного обладнання (ноутбук) 5 од. | Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира, Директор Антощак Оксана Вікторівна, тел. 546-38-16 | КП та ТВ- 15.02.2021 | Договір № 27/21 від 03.06.2021 | 150 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-18-006235-c | 149.85 | 0.15 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1530 | ні
| № 1539 Освітній простір, Володимира Маяковського, 3г | 1. Придбання меблів (диван) 30 од. 2. Встановлення меблів. | Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира, Директор Антощак Оксана Вікторівна, тел. 546-38-16 | КП та ТВ- 15.02.2021 | Договір № 24/21 від 11.05.2021 | 121.32 | UA-2021-04-19-006119-a | 121.2 | 0.12 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1539 | ні
| № 1567 Сучасна їдальня школи №275, Володимира Маяковського, 3г | 1. Придбання кухонного обладнання: плита електрична з круглими чавунними конфорками 1 од., міксер планетарний на 7л 1 од., напівавтоматичний слайсер (Ломтерезка), з ручною подачею 1 од., куттер настільний в комплекті з чашею на 3л 1 од., м'ясорубка електрична на 300 кг. 1 од., подрібнювач харчових відходів 1 од. 2. Встановлення обладнання. | Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира, Директор Антощак Оксана Вікторівна, тел. 546-38-16 | КП та ТВ- 15.02.2021 | Договір № 30/21 від 07.07.2021 | 187.674 | UA-2021-05-06-004397-b | 185.28 | 2.394 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1567 | ні
| №768 "Простір Сценічна Майстерня"вул. М. Закревського,9 Єлісєєва Тетяна Олександрівна | 1. Придбання та встановлення вуличної сцени збірно-розбірна 6*8 м 1 од. 2. Придбання сценічного обладнання (радіомікрофон вокальний) 1 од. 3. Придбання генератора енергії та джерела безперебійного живлення. | Управління культури ДРДА (Смолінська Олена Олександрівна 548-33-68) | КП та ТВ - 10.02.2021 | Дог.№74 від 19.03.2021 Дог.№93 від 25.03.2021 Дог.№96 від 30.03.2021 | 230.136 | UA-2021-03-01-005700-b UA-2021-03-02-001373-b UA-2021-02-25-007559-b UA-2021-03-02-001226-b | 226.25 | 3.886 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/768 | ні
| №816 "Простір Вокальна Майстерня" вул. М. Закревського,9 Єлісєєва Тетяна Олександрівна | 1. Придбання обладнання для студії звукозапису: моноблок HP ProOne 440 G5 (8JW31ES) 1 од., мікрофон 1 од., студійний монітор 2 од., навушники 1 од., звукоізоляція(акустична панель) 33 од., акустична вокальна кабина 1 од., 2. Придбання меблів для студії звукозапису стіл 1 од., диван 1 од., стільці 3 од. 3. Встановлення обладнання. | Управління культури ДРДА (Смолінська Олена Олександрівна 548-33-68) | КП та ТВ - 10.02.2021 | Дог.№86 від 24.03.2021 Дог.№97 від 26.03.2021 Дог.№99 від 29.03.2021 Дог.№101 від 30.03.2021 Дог.№102 від 30.03.2021 | 213.66 | UA-2021-03-03-004916-a UA-2021-03-13-000181-c UA-2021-03-13-000184-c UA-2021-03-16-009389-c UA-2021-03-13-000174-c UA-2021-03-13-000193-c UA-2021-03-13-000172-c UA-2021-03-13-000179-c UA-2021-03-15-005738-c UA-2021-03-12-004981-c UA-2021-03-13-000192-c UA-2021-03-13-000189-c | 213.5 | 0.16 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/816 | ні
| №834 "Простір Класи дитячого вокального розвитку" вул. М. Закревського,9 Єлісєєва Тетяна Олександрівна | 1. Придбання музичного обладнання: безпровідна мікрофонна система 3 од, синтезатор 1 од., мікрофоні стойкі професійні 2 од. 2. Придбання меблів: кімната розвитку 1 од., диван 2 од. | Управління культури ДРДА (Смолінська Олена Олександрівна 548-33-68) | КП та ТВ 10.02.2021 | Дог.№71 від 15.03.2021 Дог.№72 від 24.03.2021 Дог.№95 від 24.03.2021 Дог.№94 від 30.03.2021 | 233.4 | UA-2021-03-03-005884-a UA-2021-03-04-002033-a UA-2021-03-02-007890-b UA-2021-03-02-007631-b UA-2021-03-02-001481-b UA-2021-03-02-007340-b | 226.25 | 7.15 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/834 | ні
| № 1113 "Галерея мистецтв - культурно-мистецький простір розвитку та комунікації громади" вул.Т.Драйзера,6 Хрущ Марія Ігорівна | 1. Придбання акустичної системи активної1 од. 2. Придбання проектора 1 од. 3. Придбання цифрового фортепіано 1 од. 4. Придбання телевізору. 5. Придбання стійки презинтаційної 1 од. 6. Придбання ноутбуку 1 од. | Управління культури ДРДА (Смолінська Олена Олександрівна 548-33-68) | КП та ТВ - 10.02.2021 | Дог.№ 109 від 07.04.2021. № 113 від.07.04.2021. № 106 від 07.04.2021 | 100 | UA-2021-03-15-005092-c UA-2021-03-15-005021-c UA-2021-03-15-004927-c UA-2021-03-15-004412-c UA-2021-03-15-004636-c | 88.886 | 11.114 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1113 | ні
| № 1002 "Музична нейрокорекція", Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Деснянського району м.Києва. м.Київ, вул. Мілютенка, 10-А. Лідер команди - Ольга Прядкинк, вул. Закревського Миколи, 29-А | 1. Придбання музичного обладнання: синтезатор 1 од., бонго 1 од., бубен 2 од, набір перкусії 2 од., джембе 1 од., ксилофон 2од., костаньєти 4 од., дзвіночки 4 од., маракаси 6 од., шайкери 4 од., тамбурін 4 од, блокфлейта 4 од. 2. Придбання акустичної системи 1 од. 3. Придбання шафи для зберігання музичних інстирументів 1 од. | Чунарьов Анатолій Васильович - директор ЦСПРДМФО, 513-15-67, 067-850-28-65 | КП та ТВ- 26.02.2021 | Договір № ИМ-02234129 від 20.04.2021; Договір № 507 від 20.04.2021; Договір № 531 від 20.04.2021 | 107.492 | UA-2021-04-26-003103-c UA-2021-04-26-002889-c UA-2021-04-26-002533-c | 107.37 | 0.122 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/16/1002 | ні
| № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19" - Горбач Олена Володимирівна | 1. Встановлення головної несучої конструкції. 2. Встановлення Workout обладнання 10 од. 3. Встановлення Crossfit обладнання 8 од., 4. Встановлення бойового обладнання 10 од. 5. Встановлення паркан навколо майданчика з зеленої євросітки. | Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81 | ТВ 11.06.2021 | Договір № 017594-b від 06.08.2021; додаткова угода № 1Е від 16.08.2021 | 267.638 | UA-2021-08-16-004191-b UA-2021-07-05-000158-b | 242 | 25.638 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/592?fbclid=IwAR10a-37kExqSBpncfedTRc6M1QiaxIJFW0yi9UUZbizaCIGR7y0a9OF69A | ні
| № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів", проспект Лісовий 6, 8, 10, 12 та вулиця академіка Курчатова 3-А, Слободенко Жанна Миколаївна | 1. Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй. 6. Монтаж дрiбних металоконструкцiй. 7. Фарбування металевих грат, рам, труб | Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81 | ТВ 09.06.2021 | Договір № 00479-с від 06.08.2021; додаткова угода № 1-Е від 09.08.2021 | 131.292 | UA-2021-08-16-004130-b UA-2021-07-02-003662-b | 125.4 | 5.892 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/593 | ні
| № 741 ""МИЛОСЛАВЧИК" - дитячий майданчик по вул.М.Закревського, буд. 97А та 97", Майстренко Анастасія Сергіївна | 1. Встановлення каруселі"Квіточка" зі штурвалом 1 од. 2. Встановлення скалодрому "Олімп" 1 од. 3. Встановлення тенісних столів 2 од. 4. Встановлення ігрового комплексу "Альпійска фортеця" 1 од. | Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81 | ТВ 14.06.2021 | Договір № 00458-с від 06.08.2021; додаткова угода № 1-Е від 16.08.2021 | 330.816 | UA-2021-08-16-004204-b UA-2021-07-02-003634-b | 318 | 12.816 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/741 | ні
| № 899 "Безпечна пішохідна доріжка", Лісовий проспект, Слободенко Микола Миколайович | 1. Демонтаж старого покриття. 2. Улаштування основи доріжки. 3. Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi. | Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81 | ТВ 09.06.2021 | Договір № 00492-с від 06.08.2021; додаткова угода № 1-Е від 09.08.2021 | 122.587 | UA-2021-07-05-000206-b UA-2021-08-16-004164-b | 116 | 6.587 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/899 | ні
| № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці Градинській будинки 6-12" , Онуфрійчук Вадим Михайлович | 1. Влаштування підпірних армованих бетонних конструкій. 2.Влаштування перил. 3. Влаштування східців. 4. Встановлення гойдалок 9 од. 5. Встановлення пісочниці 1 од. 6. Встановлення лавок 6 од. 7. Встановлення урн 4 од. 8. Встановлення спортивного обладнання 8 тренажерів. 9. Благоустрій території. | Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81 | ТВ 16.06.2021 | Договір № 0033823-а від 13.08.2021; додаткова угода № 1-Е від 16.08.2021 | 1000.2 | UA-2021-08-16-004220-b UA-2021-07-02-003773-b | 993.17 | 7.03 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1118 | ні
| Всього: |  |  |  |  | 16382.637 |  | 16169.236 | 213.401